## Sheet1
구분(Category) | 마일스톤(Phase) | 작업명(Task) | 시작일(Start Date) | 종료일(End Date) | 기간(주) | 비고(Remarks)
SWING | 분석 | 신규 요건 분석 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 3 | Kick Off meeting 이후
SWING | 분석 | 기존 19년도 소스 분석 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 3
SWING | 분석 | 기존 업무 영향도 분석 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 3
SWING | 설계 | 기능 설계 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 4 | 요구사항 BaseLine 이후
SWING | 설계 | 세부 설계 | 2025-04-21 | 2025-05-09 | 3 | 설계 BaseLine 반영
SWING | 개발/단위테스트 | PGM 개발 및 단위테스트 | 2025-05-12 | 2025-07-11 | 9
SWING | 개발/단위테스트 | 통합테스트 계획 수립 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 2
SWING | 개발/단위테스트 | 통합테스트 시나리오/케이스 도출 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | 3
SWING | 통합테스트 및 이행 | 통합테스트 | 2025-07-14 | 2025-08-01 | 3 | 사용자 테스트 포함
SWING | 통합테스트 및 이행 | 이행 계획 수립 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 1
SWING | 통합테스트 및 이행 | 이행 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 1 | Open
SWING | 안정화 | 안정화 | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 4 | 운영 안정화
SWING | 안정화 | 인수인계 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 2
각 신청채널 | 분석 | 연동요건 협의 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 3
각 신청채널 | 설계 | 전문 협의 및 확정 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 4
각 신청채널 | 설계 | UI 설계 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 3
각 신청채널 | 설계 | 세부 설계 | 2025-04-21 | 2025-05-09 | 3
각 신청채널 | 개발/단위테스트 | PGM 개발 및 단위테스트 | 2025-05-12 | 2025-07-11 | 9
각 신청채널 | 개발/단위테스트 | 연동 단위 테스트 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2
각 신청채널 | 통합테스트 및 이행 | 통합테스트 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 3
각 신청채널 | 통합테스트 및 이행 | 이행 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 1
각 신청채널 | 안정화 | 안정화 | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 4
각 신청채널 | 안정화 | 인수인계 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 2
외부 연동 | 분석 | 연동요건 협의 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 3
외부 연동 | 설계 | 연동 대상 확정 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 4
외부 연동 | 개발/단위테스트 | 연동 구축 및 테스트 | 2025-05-12 | 2025-07-18 | 10
외부 연동 | 통합테스트 및 이행 | 통합테스트 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 3 | 연동 통합 테스트
외부 연동 | 통합테스트 및 이행 | 이행 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 1
외부 연동 | 안정화 | 안정화 | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 4